## Sheet1
tblPO.ID | tblPO_Sub.ID | tblPakItem.ID | tblColli_Packed.ID | Client PO - TESTING | Rev | Item | Material code | PO Quantity | Qty Unit | Size | Sch/WT | Description | Material | Remarks / Deviation / Altern | Unit Price | Contr Del Date | Contr Del Condition | VL SO | VL SO Item | VL PO | VL PO Item | Supplier | Supplier SO | Supplier SO Item | Supplier Contr Date | Suppl Del Cond | VL Art | Internal Comments | Exp Ready/Del date | Exp Ready date Suppl | Act Ready Date Suppl | (NFI) Target date | Exp RFI Date | Act RFI Date | (Split) PO Qty | NFI No | RFI Qty | Insp Rel Date | PL No | Released Qty | Shipm Docs Sent | RFS Date | Shipped Qty | ETS Date | ETA Date | Actual Arrived Date | Destination | Inspector | Manufacturer | Country of Origin | Internal Comm Expediting | Internal Comm Inspection | Internal Comm Logistics | Description Client
264409 | 255802 | 0 | 0 | 1PD0536Z - P SG001 | 2 |  | 1541S/01-1 | 60 | meter | DN15 | 3,73mm | 0.750`` XS/S80 SMLS PIPE ASTM A106/API5LGR.B 6M PE | A106 | NONE | 4.17 | 23-02-2018 | DDP | 18850233 | 586 |  | 586 |  |  |  | 15-04-2017 | EXW | 14700005 | Testing
264410 | 255803 | 0 | 0 | 1PD0536Z - P SG001 | 2 |  | 1541S/01-2 | 6 | meter | DN20 | 3,91mm | 0.750`` S160 SMLS PIPE ASTM A106/API5LGR.B 6M PE | A106 | NONE | 5.3 | 23-02-2018 | DDP | 18850233 | 587 |  | 587 |  |  |  | 20-08-2018 | EXW | 14700006 | Testing
264411 | 255804 | 0 | 0 | 1PD0536Z - P SG001 | 2 |  | 1541S/01-3 | 198 | meter | DN25 | 4,55mm | 0.750`` S160 SMLS PIPE ASTM A106/API5LGR.B 6M PE | A106 | NONE | 5.23 | 23-02-2018 | DDP | 18850233 | 588 |  | 588 |  |  |  | 20-08-2018 | EXW | 14700006 | Testing
264412 | 255805 | 0 | 0 | 1PD0536Z - P SG001 | 2 |  | 1541S/01-4 | 282 | meter |  |  | 1`` XS/S80 SMLS PIPE ASTM A106/API5LGR.B 6M PE | A106 | NONE, FSTK: 18500037 DELY 30/1/18 - 606 MTRS | 5.82 | 23-02-2018 | DDP | 18850233 | 589 |  | 589 | [5 empty] | 14700009 | Testing
264413 | 255806 | 0 | 0 | 1PD0536Z - P SG001 | 2 |  | 1541S/01-6 | 114 | meter |  |  | 2`` XS/S80 SMLS PIPE ASTM A106/API5LGR.B 6M BE | A106 | NONE | 7.72 | 23-02-2018 | DDP | 18850233 | 590 |  | 590 | [5 empty] | 14900036 | Testing
264414 | 255807 | 0 | 0 | 1PD0536Z - P SG001 | 2 |  | 1541S/01-8 | 30 | meter |  |  | 2`` S160 SMLS PIPE ASTM A106/API5LGR.B 6M BE | A106 | NONE | 12.1 | 23-02-2018 | DDP | 18850233 | 591 |  | 591 | [5 empty] | 14700021 | Testing
264415 | 255808 | 0 | 0 | 1PD0536Z - P SG001 | 2 |  | 1541S/01-9 | 324 | meter |  |  | 3`` STD/S40 SMLS PIPE ASTM A106/API5LGR.B 6M BE | A106 | NONE | 11.77 | 23-02-2018 | DDP | 18850233 | 592 |  | 592 | [5 empty] | 14900045 | Testing
264423 | 255816 | 0 | 0 | 1PD0536Z - P SG001 | 2 |  | 1541S/01-6 | 114 | meter |  |  | 2`` XS/S80 SMLS PIPE ASTM A106/API5LGR.B 6M BE | A106 | NONE | 7.72 | 23-02-2018 | DDP | 18850255 | 590 |  | 590 | [5 empty] | 14900036 | Testing
264424 | 255817 | 0 | 0 | 1PD0536Z - P SG001 | 2 |  | 1541S/01-8 | 30 | meter |  |  | 2`` S160 SMLS PIPE ASTM A106/API5LGR.B 6M BE | A106 | NONE | 12.1 | 23-02-2018 | DDP | 18850255 | 591 |  | 591 | [5 empty] | 14700021 | Testing
264425 | 255818 | 0 | 0 | 1PD0536Z - P SG001 | 2 |  | 1541S/01-9 | 324 | meter |  |  | 3`` STD/S40 SMLS PIPE ASTM A106/API5LGR.B 6M BE | A106 | NONE | 11.77 | 23-02-2018 | DDP | 18850255 | 592 |  | 592 | [5 empty] | 14900045 | Testing
264426 | 255819 | 0 | 0 | 1PD0536Z - P SG001 | 2 |  | 1541S/01-10 | 390 | meter |  |  | 4`` STD/S40 SMLS PIPE ASTM A106GRB/API5LB/A53B 6M BE | A106 | NONE | 15.76 | 23-02-2018 | DDP | 18850255 | 593 |  | 593 | [5 empty] | 14300035 | Testing
264427 | 255820 | 0 | 0 | 1PD0536Z - P SG001 | 2 |  | 1541S/01-10 | 120 | meter |  |  | 4`` STD/S40 SMLS PIPE ASTM A106/API5LGR.B 6M BE | A106 | NONE,FSTK:18500028 | 15.76 | 23-02-2018 | DDP | 18850255 | 594 |  | 594 | [5 empty] | 14900001 | Testing
264428 | 255821 | 0 | 0 | 1PD0536Z - P SG001 | 2 |  | 1541S/01-14 | 43.65 | meter |  |  | 8`` S20 SMLS PIPE A106/API 5L GR.B DRL BE | A106 | NONE | 34.76 | 23-02-2018 | DDP | 18850255 | 595 | 18500309 | 595 | Van Leeuwen (Shanghai)Pipe and Tube Co Ltd | MP180003R1 |  |  |  | 14930067 | Testing
264429 | 255822 | 0 | 0 | 1PD0536Z - P SG001 | 2 |  | 1541S/01-1 | 60 | meter | DN15 | 3,73mm | 0.750`` XS/S80 SMLS PIPE ASTM A106/API5LGR.B 6M PE | A106 | NONE | 4.17 | 23-02-2018 | DDP | 18850299 | 586 |  | 586 |  |  |  | 15-04-2017 | EXW | 14700005 | Testing